## Sheet1
Peranan Pihak terkait terhadap respon tanggung jawab prosedur TARP
Trigger Action Response Plan (TARP)
Situasi | TARP level 1 (Hijau): tidak terdeteksi proses deformasi yang signifikan,status aman | TARP level 2 (kuning): kecenderungan pola deformai regresive,status waspada. | TARP level 3 (Oranye): kecenderungan pola deformasi linear, status hati hati. | TARP level 4 (merah): kecenderungan pola deformasi progressive,status evakuasi | kondisi tidak tersedia data monitoring(abu-abu)
Personil Tambang | Melaksanakan rencana produksi harian | Mengawasi lokasi kerja selama shift dan potensi terjadi perubahan dinding lereng, melaporkan setiap perubahan pada dinding lereng kepada group leader dilapangan. | Meningkatkan kewaspadaan, dan memantau secara visual kondisi lereng disekitar area kerja, komu ikasi dilakukan intensif dan memberikan masukkan terhadap kondisi lereng. | Mengikuti prosedur darurat, dan evakuasi ketempat aman terdekat sesuai dengan emergency escape plan(muster point)
Geotechnical Engineer | monitoring inspeksi dan pemetaan harian | menilai lokasi, menentukan frekuensi inspeksi,memantau kondisi lereng. | mengevaluasi data pemantauan SAR300, menilai lokasi, menentukan frekuensi inspeksi, memantau kondisi lereng | menginformasikan kepada shift supervisor untuk melakukan evakuasi pada area terdampak | Mengidentifikasi masalah pada sistem radar, jaringan serta berkomunikasi kepada IT untuk memeriksa kondisi jaringan internet menghubungi groundprobe support desk jika radar tidak bekerja optimal
| membuat laporan harian | menginformasikan kepada mine manajer, terhadap perubahan kondisi lereng. | menginformasikan kepada manajer, terhadap perubahan kondisi lereng. | menginspeksi, investigasi dan melaporkan hasil temuan kepada manajer tambang.
|  | berkomunikasi dengan group leader terhadap kondisi dinding lereng, dan kemungkinan lokasi terjadinya bahaya | berkomunikasi dengan group leader terhadap kondisi dinding lereng, dan kemungkinan lokasi terjadinya bahaya lonsoran. | membuat prediksi waktu longsoran
| memperbaharui informasi setriap 3 jam melalui grup messaging | memperbaharui informasi setriap 3 jam melalui grup messaging | memperbaharui informasi setriap 3 jam melalui grup messaging | memperbaharui informasi secara intensif melalui grup messaging
Group Leader (GL) | Melaksanakan rencana produksi harian | Memantau kondisi lereng selama shift, melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada dinding lereng pada insinyur geoteknik | Berkomunikasi dengan personil tambnag bahwa TRAP Level 3 tela diterapkan, memantau dinding lereng dalam waktu shift, melaporkan kepada insinyur geoteknik terhadpa setiap perubahan dinding lereng yang terdeteksi | Berkomunikasi dengan personil tambnag pada lokasi berdampak bahwa kondisi TRAP Level 4 telah diterapkan dan segera lakukan evakuasi ke tempat aman terdekat (Muster Point). Meninspensi area dari luar jangkauan potensi bahaya longsoran, menginformasikan kepada Mine Section Hend dan Mine Manager secepatnya.
Mine Section Head | Memantau kegiatan produksi | Memantau Kegiatan produksi, berkomunikasi dengan insinyur geoteknik tambang | Bekerja sama dengan Group Leader (GL) dilapangan untuk menilai situasi dan meninspeksi sesuai yang dibutuhkan. Berkomunikasi dengan Mine Manager tentang situasi lereng tambang. | Meninspeksi area dari luar jangkauan potensi bahaya longsoran dan berkomunikasi tentang perkembangan potensi bahaya longsor kepada Manager tambnag.
Mine Manager |  | Memantau sebagaimana dibutuhkan | Mempersiapkan untuk mengevakuasi personil dari area tambnag. Memantau sebagaimana dibutuhkan | Mengevakuasi pit, memberitahukan inspektur tambnag, korporasi dan pihak-pihak terkait.
Trigger Action Response Plan (TARP) diklasifikasikan dalam lima kategori tingkatan yang digunakan pada PT.IBP.
1. TARP level 1(hijau): tidak terdekteksi proses deformasi yang signifikan,status aman (0-6 mm/3jam).
2. TARP level 2 (kuning): kecenderungan pola deformasi regressive,status waspada.(7-14 mm/3jam).
3. TARP level 3 (oranye):kecenderungan pola doformasi linear, status hati-hati.(15-20 mm/3jam).
4. TARP level 4 (merah): kecenderungan pola deformasi progressive,status evakuasi.(>20 mm/3jam).
5. Kondisi tidak tersedia data monitoring(Abu-abu).

## Sheet2
1. Dedicated 24/7 Phone line contact
If no answer is received, an email and whatsapp group will be sent by jaya hami team to state this
Contact | Name | Role/position | Telephone | email address
1 | Dasuki | Geotechnical eng (shift siang) | 081218090432 | achmaddasuki.94@gmail.com
2 | Dimas | Jr. Geotechnical eng (shift siang) | 082394624187 | dimaswahyudi4649@gmail.com
3 | Ali | Foreman Geotech | 085849592654
4 | Bu Theresia | Geotechnical eng. BUMA (shift malam) | 081392446578 | theresia.fc@bukitmakmur.com
5 | Pak Irwanto | HSE BUMA | 082114341765 | irwanto@bukitmakmur.com
6 | Pak Naradinta | Survey BUMA | 081212169485 | naradinta.p@bukitmakmur.com
7 | Pak Bayu | Engineering BUMA | 081347005128 | fajar.bapermana@bukitmakmur.com
8 | Bu Eka | Engineering BUMA | 081229887766 | eka.jfningrum@bukitmakmur.com
9 | Pak Sarbi | Produksi BUMA | 08115942878 | sarbi.sarbi@bukitmakmur.com
10 | Pak Yusman | IT | 081347443223 | yusman23@gmail.com
11 | Pak Nimrot | Suptend Mining Engineer | 08115542900 | nimtamba@gmail.com
12 | Pak Aziz | Suptend Mining Engineer | 085380024344 | aziz.pane@gmail.com
13 | Pak Makmun | Senior Mining Engineer | 085250933355 | muhammad.makmun.a@gmail.com
14 | Pak Fransiskus Xaverius | South Operation Manager | 081262629734 | fransiskusxm.silalahi@gmail.com
15 | Pak Sadimun | Safety and Health Superintendent | 081348195665 | adi.satelit@yahoo.com
16 | Pak Radinal | HSE Manager | 081346460228 | radinal.buchan@gmail.com
17 | Pak Cece Sudrajat | Manager Engineering and Development | 08115820520 | ayi.sudrajat@gmail.com
18 | Pak Ferdian Andi | PJO BUMA | 08119102537 | ferdian.andi@bukitmakmur.com
19 | Pak Saprianto | General Manager | 08115429478 | saprianto.sapri@gmail.com
2. Distribution email list All
Contact | Name | Role/position | email address | Telephone
1 | Dasuki | Geotechnical eng. | achmaddasuki.94@gmail.com | 081218090432
2 | Ali | Foreman Geotech |  | 085849592654
3 | Dimas | Jr. Geotechnical eng. | dimaswahyudi4649@gmail.com | 082394624187
4 | Bu Theresia | Geotechnical eng. BUMA | theresia.fc@bukitmakmur.com | 081392446578
5 | Pak Irwanto | HSE BUMA | irwanto@bukitmakmur.com | 082114341765
6 | Pak Naradinta | Survey BUMA | naradinta.p@bukitmakmur.com | 081212169485
7 | Pak Bayu | Engineering BUMA | fajar.bapermana@bukitmakmur.com | 081347005128
8 | Bu Eka | Engineering BUMA | eka.jfningrum@bukitmakmur.com | 081229887766
9 | Pak Sarbi | Produksi BUMA | sarbi.sarbi@bukitmakmur.com | 08115942878
10 | Pak Yusman | IT | yusman23@gmail.com | 081347443223
11 | Pak Nimrot | Suptend Mining Engineer | nimtamba@gmail.com | 08115542900
12 | Pak Aziz | Suptend Mining Engineer | aziz.pane@gmail.com | 085380024344
13 | Pak Makmun | Senior Mining Engineer | muhammad.makmun.a@gmail.com | 085250933355
14 | Pak Fransiskus Xaverius | South Operation Manager | fransiskusxm.silalahi@gmail.com | 081262629734
15 | Pak Sadimun | Safety and Health Superintendent | adi.satelit@yahoo.com | 081348195665
16 | Pak Radinal | HSE Manager | radinal.buchan@gmail.com | 081346460228
17 | Pak Cece Sudrajat | Manager Engineering and Development | ayi.sudrajat@gmail.com | 08115820520
18 | Pak Ferdian Andi | PJO BUMA | ferdian.andi@bukitmakmur.com | 08119102537
19 | Pak Saprianto | General Manager | saprianto.sapri@gmail.com | 08115429478